## Cronograma de projeto
Cronograma - Projeto Jogo da Cobrinha | [29 empty] | INTEGRANTES | [5 empty] | Arthur Pedroso Luiz Ramirez Martina Garcia Maurício Villarnobo Thainá Cruz
|  |  | ANO | [6 empty] | 2023 | [19 empty] | ANO | [5 empty] | 2023
ID |  | DETALHES | T1 | [12 empty] | T2 | [12 empty] | T3 | [8 empty] | T4
|  |  | JAN |  |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ
| Atividades: | Artefatos: | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
1 | Análise | Diagrama de Casos de Uso | [44 empty] | FIM DO SEMESTRE
Diagrama de atividades
Diagrama de Estruturas
2 | Desenho | Diagrama de Classes UML
Diagrama de Maquina de Estado
Diagrama de Mensagens
Formalização de Entrada e Saida
3 | Implementação | Sistema de Renderização
Sistema de Input
Sistema de logica do jogo
Sistema de UI
Menus
4 | Implementação - Multiplayer | Thread de Conexão TCP/UDP
Protocolo de Comunicação
Sistema de Host(Servidor)
Sistema de Cliente
5 | Testes | Testar o "Model" da aplicação
Verificar o Processo de Produção